## RAM
ACTIVIDAD/PARTICIPANTE | BUSTAMANTE | DUARTE | SÁNCHEZ
INICIACIÓN |  | S |  | ACOTACIONES
proyecto chárter | I | E | R | R | responsable
registro de stakeholders | I | E | R | I | Informado
descripción de la problemática | E | I | R | E | Ejecutor
propósito del proyecto | E | I | R | S | Supervisor
alcance del proyecto | R | I | E
viabilidad | I | ER | I
PLANIFICIACIÓN |  |  | S
Estructura de descomposición de trabajo | ER | I | E
plan de gestión de proyecto | I | I | ER
cronograma de proyecto | ER | I | I
descripción de roles | I | I | ER
RAM | R | I | E
evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgos | ER | E | E
plan de respuesta a riesgos | E | E | ER
plan de gestión de adquisiciones | I | E | R
plan de comunicaciones | I | ER | I
ruta critica | I | I | ER
EJECUCIÓN |  |  | S
informe de performance | I | I | ER
documento de requerimientos | ER | I | E
CONTROL |  | S
diagrama de Gantt | ER | I | I
informe de monitoreo de riesgos | E | E | ER
ANÁLISIS Y DISEÑO |  |  | S
gestión de requerimientos
entrevistas con el cliente | ER | I | E
listado de requerimientos | ER | I | E
diseño orientado a objetos
diagrama de secuencia | I | ER | I
diagrama de clases | I | I | ER
diagrama de caso de usos | ER | I | I
diseño de datos
diagrama entidad-relación | ER | I | I
modelo relacional | I | ER | I
script SQL | I | I | ER
DESARROLLO | S
desarrollo de clases
clase de conexión | ER | I | I
clase_participante | ER | I | I
clase_generaRecomendación | ER | I | I
clase_servicios | I | ER | I
clase _asesores | I | I | ER
clase_alumnos | I | I | ER
clase_factración | I | ER | I
clase_control_nutrimental | ER | I | I
clase_fechas_importantes | I | ER | I
desarrollo GUI |  | RS
pantalla principal | I | ER | I
pantalla principal del administrador | I | ER | I
datos de participante | ER | I | I
generador de cartas de recomendación | ER | I | I
catalogo de servicios | I | I | ER
catálogo de asesores | I | I | ER
catalogo de alumnos | I | I | ER
pantalla de información de facturación | I | ER | I
control nutrimental del participante | ER | I | I
listado de fechas importantes | ER | I | I
PRUEBAS
pruebas de validación | I | I | ER
pruebas de requerimientos | ER | I | I
IMPLEMENTACIÓN
plan de implementación | I | ER | I
manual de usuario | E | ER | E